## แนวตั้ง
คำนำ
การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านผือมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศโดยส่วนรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบ้านผือจะส่งผลโดยตรงต่อการบริการประชาชน
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เทศบาลจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาล ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินการโครงการ/
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องรายได้ของเทศบาลที่จัดเก็บได้ในแต่ละช่วงเวลา และสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายในแต่ละไตรมาสเพื่อให้การเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเทศบาล และ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานจึงเป็นการกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการปฏิบัติงานโดยใช้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านผือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเป็นคู่มือในการพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สุดกับประชาชนและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และสมดุจตลอดจนสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เทศบาลตำบลบ้านผือ
สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ
บทนำ |  | 1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน |  | 1
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน |  | 2
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน |  | 3
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณประจำปี 2560 |  | 4-21
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณประจำปี 2560 |  | 22-40
1
ส่วนที่ 1
บทนำ
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีและแผนดำเนินงาน สำหรับแผน
ดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนดำเนินการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฎิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการ
จำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนดำเนินการทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีจะ
มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 27 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน
การดำเนินงาน ทั้งนี้ประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
2
ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดทำแผนดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน | รวบรวม |  | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | โครงการ / กิจกรรม
หน่วยงานอื่น
คณะกรรมการสนับสนุน | จัดทำร่างแผนดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุน | เสนอร่างแผนดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน
ให้ความเห็นชอบ
ผู้บริหารท้องถิ่น | ประกาศใช้
ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งผนงานและโครงการจากหน่วยงาราชการส่วน
กลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบ
ประมาณนั้น
3
แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็น
ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้น
แผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ ( Action Plan )
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริง
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครง
การ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่
และตรวจสอบจากแผนดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอหรือกิ่งอำเภอ แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การ
ประกาศแผนดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนดำเนินงาน
( องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตำบล................ ) ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผย
ให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมาย
ที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. ประหยัด การวางแผนฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่องกัน เป็นระเบียบและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
3. มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน
ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

## แนวนอน (1)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท | 6 | 19.52 | 1043400 | 29.07
อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
(1) โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 |  |  | 72300 |  | กองช่าง
(2) โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำระบบท่อ บ้านโนฆ้อง หมู่ที่ 5 (ถังที่ 1,7) |  |  | 203300 |  | กองช่าง
(3) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโนฆ้อง หมู่ที่ 5 |  |  | 249500 |  | กองช่าง
(4) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 |  |  | 224500 |  | กองช่าง
(5) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านผือ |  |  | 88800 |  | กองช่าง
(6) โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 |  |  | 205000 |  | กองช่าง
กองช่าง
4
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทา | 4 | 9.76 | 135000 | 2.28
สาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ |  |  | 10000 |  | สำนักปลัด
(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ |  |  | 10000 |  | สำนักปลัด
(3) โครงการฝึกอบรม อปพร. |  |  | 110000 |  | สำนักปลัด
(4) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. |  |  | 5000 |  | สำนักปลัด
5
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ | 1 | 2.44 | 20000 | 0.34
อบายมุขอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(1) โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดตำบลบ้านผือ |  |  | 20000 |  | สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 | 11 | 26.83 | 1198400 | 20.24
6
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน | 1 | 2.44 | 956600 | 16.15
และให้ทั่วถึง
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัด - โสกเหมือดแอ่) |  |  | 956600 |  | กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 | 1 | 2.44 | 956600 | 16.15
7
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา | 6 | 14.64 | 2720495 | 45.93
ทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
(1) โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน |  |  | 10000 |  | กองการศึกษา
(2) โครงการอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | 3000 |  | กองการศึกษา
(3) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื่นที่ตำบลบ้านผือ |  |  | 1500000 |  | กองการศึกษา
(4) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | 420000 |  | กองการศึกษา
(5) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนใน |  |  | 737295 |  | กองการศึกษา
โรงเรียนในเขตพี้นที่การศึกษาตำบลบ้านผือ
(6) โครงการจัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ |  |  | 50200 |  | กองการศึกษา
8
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการ | 2 | 4.88 | 330000 | 5.58
กีฬาเพื่อออกกำลังกาย
(1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านผือ |  |  | 250000 |  | กองการศึกษา
(2) ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่จัดขึ้น |  |  | 80000 |  | กองการศึกษา
9
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสม | 1 | 2.44 | 10000 | 0.17
ศักยภาพของประชาชน
(1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส |  |  | 10000 |  | สำนักปลัด
10
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝังค่านินมหลัก 12 ประการ | 1 | 2.44 | 5000 | 0.09
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว |  |  | 5000 |  | สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 | 10 | 24.39 | 3065495 | 51.76
11
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
4.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชมชน และป่าต้นน้ำลำธารให้ | 1 | 2.44 | 5000 | 0.09
เกิดความอุดมสมบูรณ์
(1) โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน |  |  | 5000 |  | สำนักปลัด
12
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
4.4 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฎิกูล และน้ำเสีย | 1 | 2.44 | 20000 | 0.34
(1) โครงการจัดการขยะโดยชุมชนอย่างยั่งยืน |  |  | 20000 |  | สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 | 2 | 4.88 | 25000 | 0.43
13
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้ | 1 | 2.44 | 10000 | 0.17
อย่างทั่วถังเท่าเทียม
(1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ |  |  | 10000 |  | สำนักปลัด
14
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
6.2 แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 4 | 9.76 | 552000 | 9.32
(1) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน |  |  | 503000 |  | สำนักปลัด
(2) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  | 42000 |  | สำนักปลัด
(3) โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา |  |  | 5000 |  | สำนักปลัด
(4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ |  |  | 2000 |  | สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 | 5 | 12.2 | 562000 | 9.49
15
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการ
แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และ | 5 | 12.2 | 55000 | 0.93
วัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
(1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลบ้านผือ |  |  | 5000 |  | กองการศึกษา
(2) โครงการจัดงานวันกตัญญูในเทศกาลสงกรานต์ |  |  | 20000 |  | กองการศึกษา
(3) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |  |  | 20000 |  | กองการศึกษา
(4) โครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังความรุ่นแรงต่อเด็กและสตรีตำบลบ้านผือ |  |  | 5000 |  | สำนักปลัด
(5) โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน |  |  | 5000 |  | สำนักปลัด
16
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการ
แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม | 2 | 4.88 | 15000 | 0.26
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน |  |  | 10000 |  | กองการศึกษา
(2) โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด |  |  | 5000 |  | สำนักปลัด
17
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการ
แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญา | 1 | 2.44 | 10000 | 0.17
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
(1) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | 10000 |  | สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 | 8 | 19.52 | 80000 | 1.35
18
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
8.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน | 1 | 2.44 | 5000 | 0.09
(1) โครงการประชาคมหมู่บ้าน |  |  | 5000 |  | สำนักปลัด
19
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
8.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ | 2 | 4.88 | 21000 | 0.36
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดเก็บรายได้ |  |  | 1000 |  | กองคลัง
(2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีตำบลบ้านผือ |  |  | 20000 |  | กองคลัง
20
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
8.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน | 1 | 2.44 | 10000 | 0.17
(1) โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสาก |  |  | 10000 |  | สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 8 | 4 | 9.76 | 36000 | 0.61
รวมทุกยุทธศาสตร์ | 41 | 100 | 5923495 | 100
21

## แนวนอน (2)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบทอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงระบบ | ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน | 72300 | บ้านโนนทอง | กองช่าง
| ประปาบาดาล บ้านโนนทอง | 1 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ |  | หมู่ที่ 1
| หมู่ที่ 1 | 1 ป้าย
2 | โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำ | 203300 | บ้านโนนฆ้อง | กองช่าง
| สถานีสูบน้ำระบบท่อ | ระบบท่อ บ้านโนฆ้อง หมู่ที่ 5 |  | หมู่ที่ 5
| บ้านโนฆ้อง หมู่ที่ 5 | พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
| (ถังที่ 1,7) | 1 ป้าย
3 | โครงการวางท่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง | 249500 | บ้านโนนฆ้อง | กองช่าง
| สายกลางบ้าน บ้านโนฆ้อง | เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. |  | หมู่ที่ 5
| หมู่ที่ 5 | จำนวน 182 ท่อน และบ่อพัก
ขนาด ขนาด 0.80x0.80 ม.
จำนวน 19 บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย
4 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาด | 224500 | บ้านหนองผือ | กองช่าง
| บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 | กว้าง 0.50 ม. ยาว 190 ม. |  | หมู่ที่ 6
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย
22
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบทอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง | 88800 | ศูนย์บริการ | กองช่าง
| หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข | เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม. |  | สาธารณสุข
| เทศบาลตำบลบ้านผือ | จำนวน 41 ท่อน และบ่อพัก |  | ทต.บ้านผือ
ขนาด ขนาด 1.00x1.00 ม.
จำนวน 5 บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย
6 | โครงการขยายผิวจราจร | ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม | 205000 | บ้านโพธิ์ตาก | กองช่าง
| คอนกรีตเสริมเหล็ก | เหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ |  | หมู่ที่ 10
| บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 | 1 ป้าย
23
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติ | ตั้งจุดบริการประชาชนช่วง | 10000 | สามแยก | สำนักปลัด
| เหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล | เทศกาล |  | บ้านหนองแสง
ปีใหม่
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติ | ตั้งจุดบริการประชาชนช่วง | 10000 | สามแยก | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 เม.ย.
| เหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล | เทศกาล |  | บ้านหนองแสง
สงกรานต์
3 | โครงการจัดกิจกรรมวัน | เดินสวนสนามและบำเพ็ญ | 5000 | ทต.บ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 มี.ค.
| อปพร. | ประโยชน์
4 | โครงการฝึกอบรมอปพร. | จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. | 110000 | ทต.บ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 มี.ค.
24
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบและครบวงจร
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันปัญหา | จัดอบรมและให้ความรู้ | 20000 | ทต.บ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 เม.ย.
ยาเสพติดตำบลบ้านผือ
25
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้งพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 956600 | บ้านหนองแสง | กองช่าง
| เสริมเหล็ก บ้านหนองแสง | โดยผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. |  | หมู่ที่ 3
| หมู่ที่ 3 | ยาว 439 ม. หนา 0.15 ม.
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,756 ม.
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
1 ป้าย
26
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ้างนักเรียน | นักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิด | 10000 | ทต.บ้านผือ | กอง | bar: พ.ศ. 2560 เม.ย.
| นักศึกษาทำงานช่วงปิด | ภาคเรียน |  |  | การศึกษา
ภาคเรียน
2 | โครงการอบรมผู้ปกครอง | อบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา | 3000 | ศูนย์พัฒนา | กอง | bar: พ.ศ. 2560 พ.ค.
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กเล็ก |  | เด็กเล็ก | การศึกษา
3 | โครงการสนับสนุนอาหาร | สนับสนุนอาหารกลางวัน | 1500000 | โรงเรียน | กองคลัง
| กลางวันโรงเรียนในเขต | โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล |  | ในเขตพื้นที่
| พื้นที่ตำบลบ้านผือ | บ้านผือ |  | ตำบลบ้านผือ
4 | โครงการสนับสนุนอาหาร | สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ | 420000 | ศูนย์พัฒนา | กองคลัง
| กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก | พัฒนาเด็กเล็ก |  | เด็กเล็ก
เล็ก
5 | โครงการสนับสนุนอาหาร | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) | 737295 | ศูนย์พัฒนา | กองคลัง
| เสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน |  | เด็กเล็ก
| เล็กและนักเรียนในโรงเรียน | ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล |  | โรงเรียน
| ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านผือ | บ้านผือ |  | ในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านผือ
6 | โครงการจัดบริการรถรับ-ส่ง | บริการรับ-ส่งนักเรียน | 50200 | ตำบลบ้านผือ | กอง
| นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  | การศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านผือ
27
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการก๊ฬาเพื่อออกำลังกาย
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้าน | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ | 250000 | โพธิ์ตาก | กอง | bar: พ.ศ. 2560 มี.ค.
| ยาเสพติดตำบลบ้านผือ | ติดตำบลบ้านผือ |  |  | การศึกษา
2 | ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วม | ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการ | 80000 | ทต.ยางคำ | กอง
| การแข่งขันกีฬากับหน่วย | แข่งขันกีฬากับหน่วยงานหรือ |  |  | การศึกษา
| งานหรือองค์กรอื่นที่จัดขึ้น | องค์กรอื่นที่จัดขึ้น
28
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนการ | สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ | 10000 | ทต.บ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 ก.พ.
| พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน | ชีวิตของคนชรา คนพิการ
| ชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส | ผู้ด้อยโอกาส
29
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา | จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา | 5000 | ทต.บ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2559 ธ.ค.
| สถาบันครอบครัว | สถาบันครอบครัว
30
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ปา ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา | ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว | 5000 | ตำบลบ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 ส.ค.
แผ่นดิน
31
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.4 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการขยะโดยชุมชน | การจัดการขยะโดยชุมชนอย่าง | 20000 | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด
| อย่างยังยื่น | ยั่งยืน
32
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสสริมสร้างสุขภาวะ
6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุมและป้องกัน | รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | 10000 | ตำบลบ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 ม.ค
โรคเอดส์
33
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
6.2 แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน | บริการประชาชนด้านความ | 503000 | ตำบลบ้านผือ | สำนักปลัด
| และบริหารจัดการระบบการ | สาธารณสุขและการแพทย์
| แพทย์ฉุกเฉิน | ฉุกเฉิน
2 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ | 36000 | ตำบลบ้านผือ | สำนักปลัด
3 | โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมและรณรงค์งดเหล้า | 5000 | ตำบลบ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2559 ธ.ค.
ช่วงเข้าพรรษา
4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | จัดกิจกรรมส่งเสริมแลสนับสนุน | 2000 | ตำบลบ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2559 ธ.ค.
| การสร้างความปรองดองสมาน | การสร้างความปรองดองสมาน
| ฉันท์ | ฉันท์
34
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก | 5000 | ทต.บ้านผือ | กอง | bar: พ.ศ. 2560 มี.ค.
| จริยธรรมเด็กและเยาวชน | และเยาวชนตำบลบ้านผือ |  |  | การศึกษา
ตำบลบ้านผือ
2 | โครงการจัดงานวันกตัญญู | จัดงานวันกตัญญูในเทศการ | 20000 | ทต.บ้านผือ | กอง | bar: พ.ศ. 2560 เม.ย.
| ในเทศการสงกรานต์ | สงการ |  |  | การศึกษา
3 | โครงการจัดกิจกรรม | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 20000 | ทต.บ้านผือ | กอง | bar: พ.ศ. 2560 ม.ค
| วันเด็กแห่งชาติ |  |  |  | การศึกษา
4 | โครงการอบรมเครือข่ายเฝ้า | อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังความ | 5000 | ตำบลบ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 มี.ค.
| ระวังความรุ่นแรงต่อเด็กและ | รุ่นแรงต่อเด็กและสตรี
| สตรีตำบลบ้านผือ | ตำบลบ้านผือ
5 | โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน | อบรมให้ความรู้ | 5000 | ตำบลบ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 ก.พ.
35
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา | จัดอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญา | 10000 | ทต.บ้านผือ | กอง | bar: พ.ศ. 2560 ส.ค.
| ชาวบ้าน | ชาวบ้าน |  |  | การศึกษา
2 | โครงการจูงลูกจูงหลาน | จูงลูกจูงหลานเข้าวัด | 5000 | ทต.บ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 พ.ค.
เข้าวัด
36
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญา | 10000 | ทต.บ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 พ.ค.
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ | เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
37
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
8.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน | จัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน | 5000 | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 ก.พ.
ในตำบลบ้านผือ
38
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
8.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการ | ส่งเสริมพัฒนาการจัดเก็บรายได้ | 1000 | ทต.บ้านผือ | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2559 ธ.ค.
จัดเก็บรายได้
2 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี | ปรับปรุงแผนที่ภาษี | 20000 | ทต.บ้านผือ | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2559 ธ.ค.
| ตำบลบ้านผือ | ตำบลบ้านผือ
39
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
8.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2560 ม.ค: พ.ศ. 2560
|  | ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรม | เข้าร่วมกิจกรรมวันตรีสากล | 10000 | ทต.บ้านผือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2560 ม.ค
วันสตรีสากล
40

## Sheet1
ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดทำแผนดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน | รวบรวม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | โครงการ / กิจกรรม
หน่วยงานอื่น
คณะกรรมการสนับสนุน | จัดทำร่างแผนดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุน | เสนอร่างแผนดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน
ให้ความเห็นชอบ
ผู้บริหารท้องถิ่น | ประกาศใช้
ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งผนงานและโครงการจากหน่วยงาราชการส่วน
กลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบ
ประมาณนั้น