## Sheet1
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมชุด | 120000 |  | 9000 | 110060 | 9940
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
เทศบาลตําบลบ้านผือ
2 | โครงการป้องกันลด | 8500 |  | 3500 | 11285 | 742
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
3 | โครงการป้องกันลด | 8500 |  |  | 8308 | 192
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการติดตั้งเสาวิทยุ | 79200 |  | 51000 | 0 | 130200 | [15 empty] | 12
สื่อสารพร้อมอุปกรณ์
| รวม | 216200 |  | 63500 | 129653 | 141074
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนน | 58800 |  |  | 57000 | 1800
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างบ้านนายปรีชา
บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๐
2 | โครงการก่อสร้างถนน | 57200 |  |  | 51000 | 6200
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายศักดิ์
บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๐
3 | โครงการก่อสร้างถนน | 268700 |  |  | 263500 | 5200
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองแสง -
บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๒
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างถนน | 127200 |  | 127200 | 0 | 0 | [15 empty] | 12
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางเสาร์
บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖
5 | โครงการก่อสร้างถนน | 90000 |  | 90000 | 0 | 0 | [15 empty] | 12
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางอรวรรณ
บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖
6 | โครงการก่อสร้างถนน | 141400 |  | 141400 | 0 | 0 | [15 empty] | 12
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายอร่าม
บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๗
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างถนน | 57800 |  | 57800 | 0 | 0 | [15 empty] | 12
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายอุดม
บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๗
8 | โครงการก่อสร้างถนน | 41000 |  | 41000 | 0 | 0 | [15 empty] | 12
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านยายสา
บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖
9 | โครงการก่อสร้างถนน | 114000 |  | 114000 | 0 | 0 | [15 empty] | 12
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโสกเหมือดแอ่
บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการซ่อมแซมถนน | 34800 |  | 34800 | 0 | 0 | [15 empty] | 12
ลูกรัง สายข้างโรงสูบ
บ้านดอนกอก หมู่ที่ ๘
11 | โครงการซ่อมแซมถนน | 53600 |  | 53600 | 0 | 0 | [15 empty] | 12
ลูกรัง สายท่าปลา
บ้านดอนกอก หมู่ที่ ๘
12 | โครงการปรับปรุงถนน | 173000 |  |  | 170000 | 3000
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามสาธิต-ไปแยก
เขียงเนื้อบ้านหนอง
แสง หมู่ที่ ๓
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการวางท่อระบาย | 182300 |  |  | 180000 | 2300
น้ำสายข้างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านผือ
บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๐
14 | โครงการวางท่อระบาย | 0 |  | 94000 | 93000 | 1000 | [15 empty] | 12
น้ำบริเวณประปา
บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ ๕
15 | โครงการวางท่อระบาย | 172600 |  |  | 171500 | 1100 | [15 empty] | 12
น้ำสายข้างวัด
บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16 | โครงการวางท่อระบาย | 182300 |  |  | 180000 | 2300 | [15 empty] | 12
น้ำสายข้างโรงเรียน
บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓
| รวม | 1754700 |  | 753800 | 1166000 | 22900
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แผนงานการศึกษา
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาศักย | 5000 |  |  | 0 | 5000
ภาพครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแสง
2 | โครงการพัฒนาศักย | 5000 |  |  | 0 | 5000
ภาพครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลกรที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านผือ
(บ้านโพธิ์ตาก)
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แผนงานการศึกษา
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการสนับสนุน | 392000 |  |  | 363180 | 28820
อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 | โครงการสนับสนุน | 236400 |  |  | 170440 | 65960
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
5 | โครงการอุดหนุน | 1200000 |  |  | 1133200 | 66800
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านผือ
6 | โครงการจัดกิจกรรม | 20000 |  |  | 0 | 20000
วันเด็กแห่งชาติ
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แผนงานการศึกษา
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| รวม | 191580 |  |  | 1666820 | 191580
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒+A181:Y200๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬา | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | [15 empty] | 13
ต้านยาเสพติดตําบล
บ้านผือ
2 | โครงการจัดกิจกรรม | 20000 |  |  | 20000
“รําดอกคูณเสียงแคน”
เนื่องในเทศกาลงาน
ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น
3 | โครงการจัดงาน | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | [15 empty] | 13
ประเพณีฮีตฮอย งาน
ของดีหนองเรือ
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งเสริม | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | [15 empty] | 13
คุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน
ตําบลบ้านผือ
5 | โครงการแสดงความ | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | [15 empty] | 13
กตัญญูในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
| รวม | 265000 |  | 220000 | 0 | 0
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงานการเกษตร
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการท้องถิ่นอาสา | 5000 |  |  | 1230 | 3770
ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔
2 | โครงการอบรมอนุรักษ์ | 10000 |  |  | 0 | 10000
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
อย่างยั่งยืนประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔
| รวม | 15000 |  |  | 1230 | 13770
๒+A201:Y215. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ
แผนงานสาธารณสุข
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุมและ | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | [15 empty] | 13
ป้องกันโรคเอดส์
2 | โครงการจ้างเหมาบริ | 84000 |  |  | 84000 | 0
การคนงานทั่วไปดูแล
รักษาบ่อขยะในเขต
ตําบลบ้านผือ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๔
3 | โครงการจิตอาสา | 37000 |  | 23000 | 13735 | 265 | [15 empty] | 17
เราทําดีด้วยหัวใจ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ
แผนงานสาธารณสุข
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการเดินรณรงค์ | 6000 |  | 6000 | 0 | 0 | [15 empty] | 15
งดเหล้าเข้าพรรษา
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔
5 | โครงการรณรงค์ | 2400 |  |  | 0 | 2400
ส่งเสริมการจัดเก็บ
ขยะอันตรายใน
เขตตําบลบ้านผือ
ประจําปี ๒๕๖๔
6 | โครงการส่งเสริม | 504000 |  | 0 | 504000 | 0
การดําเนินงานและ
บริหารจัดการการ
แพทย์ฉุกเฉิน
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ
แผนงานสาธารณสุข
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | 38000 |  |  | 36675 | 1325
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
(ฉีดวัคซีน) ประจําปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๔
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ
แผนงานสาธารณสุข
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการอบรมการ | 12000 |  | 12000 | 0 | 0 | [15 empty] | 17
บริหารจัดการขยะโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน
| รวม | 693400 |  | 51000 | 638410 | 3990
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๗. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสังคมสงเคราะห์
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจ้างเหมาเอกชน | 98000 |  | 44000 | 53200 | 800 | [15 empty] | 17
ในการรับ-ส่งนักเรียน
| รวม | 98000 |  | 44000 | 53200 | 800
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๗. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมและ | 12000 |  | 12000 | 0 | 0 | [15 empty] | 13
พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
2 | โครงการส่งเสริม | 12000 |  | 12000 | 0 | 0 | [15 empty] | 17
พัฒนากลุ่มสตรี
3 | โครงการส่งเสริมและ | 12000 |  | 12000 | 0 | 0 | [15 empty] | 13
พัฒนาสถาบันครอบครัว
4 | โครงการสนับสนุนการ | 12000 |  |  | 0 | 12000
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนชรา คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส
| รวม | 60000 |  | 48000 | 0 | 12000
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเทศบาลยิ้ม | 5000 |  |  | 0 | 5000
เคลื่อนที่ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
2 | โครงการประชาคม | 2000 |  | 15000 | 13190 | 3810 | [15 empty] | 12
หมู่บ้าน
| รวม | 7000 |  | 15000 | 13190 | 8810
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | 198000 |  | 43000 | 204377.5 | 622.5 | [15 empty] | 17
| สมาชิกสภาฯและ |  |  | 50000
ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2 | โครงการพัฒนา | 20000 |  |  | 16963 | 3037
ศักยภาพบุคลากร
| โครงการก่อสร้างป้าย | 0 |  | 30000 | 24000 | 6000 | [15 empty] | 12
ประชาสัมพันธ์
| รวม | 218000 |  | 123000 | 245340.5 | 9659.5
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนงานงบกลาง
|  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | [11 empty] | ครั้งที่ |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ | โครงการ | แผนพัฒนา | ที่ได้ | โอนงบฯ | ดำเนิน | คงเหลือ | 2563 |  |  | 2564 | [8 empty] | ผ.แก้ไข | ผ.เปลียนแปลง | ผ.เพิ่มเติม | โอนงบประมาณ | ผด.แก้ไข
|  | ท้องถิ่น | รับ | ลด | การจริง
|  | ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ | จัดสรร | เพิ่ม |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสบทบกองทุนสวัสดิ | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | [15 empty] | 17
การชุมชน
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8013600 |  |  | 7777500 | 236100
3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2119200 |  |  | 2018000 | 101200
4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ | 48000 |  |  | 48000 | 0
5 | เงินสบทบกองทุนหลัก | 150000 |  |  | 150000 | 0
ประกันสุขภาพ
| รวม | 10350800 |  |  | 9993500 | 337200